广东财经大学文件

粤财大〔2015〕45号

关于印发《广东财经大学学位与研究生教育

改革研究项目管理办法》的通知

各党政管理、群团、教学、科研、教辅、附属单位：

《广东财经大学学位与研究生教育改革研究项目管理办法》业经2014年第22次校长办公会议审定，现予以印发，自公布之日起施行。

特此通知。

广东财经大学

2014年12月24日

广东财经大学学位与研究生教育

改革研究项目管理办法

第一条  为加强我校学位与研究生教育的理论与实践研究，不断提高研究生教育培养质量，进一步调动广大教职员工参与研究生教学研究活动的积极性和创造性，制定本办法。

第二条  学位与研究生教育改革研究项目分为重点项目、一般项目、特别委托项目。

第三条  学位与研究生教育改革研究项目立项范围包括招生就业、培养方案与课程体系、教学内容与教学方式、导师队伍建设、质量保障机制、产学研联合培养基地建设、思想政治教育、学位管理等方面。

第四条  项目的申请人应为我校在岗教师和研究生教育管理人员。项目负责人每年只允许牵头申报1个项目，在其原有项目结束前不得申报新的项目。项目组成员必须具备完成项目中所承担工作的能力，能真正承担项目研究任务。

第五条  项目申请工作每年受理一次，每次立项的重点项目、一般项目总数不超过20项，特别委托项目按需设立。

第六条  项目立项评审按照依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理的原则进行。评审工作由研究生处组织，按各单位推荐、专家通讯评审、学校教学指导委员会评定的程序进行。

第七条  项目立项标准：

（一）项目应根据研究生人才培养及教育教学规律，紧密联系研究生教学实际，研究成果能够在学位与研究生教育领域推广应用。

（二）项目研究具有较大的理论价值、实践价值，研究路径和方法正确可行，团队结构合理，具备开展研究的前期基础，研究条件保障措施得力。

（三）根据财务相关规定，编制项目经费预算安排表。

第八条  研究生处是学位与研究生教育改革研究项目的主管部门，负责项目的全面管理，监督检查项目计划的实施和完成情况，审批有关重要事项；项目负责人所在单位负责项目实施的过程管理和督导；项目负责人负责所承担项目的具体实施。

第九条  项目资助经费根据立项当年学校研究生教育经费情况确定标准，原则上一般项目资助经费不低于6000元/项，重点项目不不低于12000元/项，特别委托项目20000元/项。第一次拨款为经费总额的50％，作为研究启动费；剩余经费作为项目研究保证金，待项目完成并验收合格后划拨。项目负责人按有关财务规定自主支配使用资助经费，任何单位或个人不得提成、挪用。获省教育厅立项资助的教改项目，学校按1：0.8给予经费配套，配套经费的开支范围与校级项目一致。

第十条  项目经费开支范围：图书资料费，指收集资料过程中的购买图书、资料的费用和资料打印、复印、翻译，以及购买文具、纸张的费用；调研差旅费；计算机小型耗材费；与课题有关的小型研讨会议费；论文发表费用、课件制作和网络资源开发费；成果鉴定费；课题组成员的劳务补贴（不应超过项目经费的20%）等。

第十一条  项目负责人在项目实施期间，若因故终止研究的，须主动办理终止手续，并退还剩余经费；未办理手续擅自终止研究的按撤项处理。

第十二条  项目组应制定研究计划，确保研究工作按计划、有序地进行，并按要求向研究生处报送《广东财经大学研究生教育改革研究项目研究进展情况检查表》（一式两份）。

第十三条  在认真审查项目研究进展情况后，对研究计划执行不力，或难以达到预期目的的项目，研究生处有权予以终止，剩余经费不予拨付。

第十四条  项目结项采用专家组鉴定验收的方式。受资助项目发表的论文应标注项目名称及批准号。

第十五条  重点项目的研究周期一般不超过2年，一般项目的研究周期一般不超过1年，特别委托项目的研究周期可视需要确定。

第十六条  项目负责人应在项目研究完成1个月内，填写《广东财经大学学位与研究生教育改革研究项目结项报告书》（一式两份），连同项目成果一式三份交研究生处申请结项。

第十七条  符合本办法要求准予结项的项目，学校颁发结项证书并拨付剩余经费；未符合结项要求的项目予以终止，剩余经费不予拨付。

第十八条  对下列情况之一者，学校有权给予撤项处理：

（一）自获得批准之日起，无论何种原因，乙方一直未开展研究工作，超过预计结项日期3年；

（二）项目研究计划执行不力，难以达到预期目；

（三）项目负责人长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作，且未办理变更手续；

（四）未经批准擅自变更项目负责人或研究方向、研究计划；

（五）项目负责人自行终止研究工作且未办理相关手续；

（六）项目研究过程中存在学术不端行为。

撤销项目的研究经费由学校全数追回，被撤销项目的课题负责人3年内不得申报各级各类学位与研究生教育改革研究项目。

第十九条  本办法由研究生处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起施行，原《广东商学院学位与研究生教育改革研究项目实施管理暂行办法》（粤商院〔2010〕50号）同时废止。

广东财经大学校长办公室       主动公开     2015年5月15日印发